**5. sz. melléklet**

**Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás**

**2012. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **Közbeszerzési eljárás tárgya** | **Közbeszerzés típusa** | **Közbeszerzés becsült értéke Ft (nettó)** | **Közbeszerzési eljárás fajtája** | **Közbeszerzési eljárás megindításának várható ideje** | **Közbeszerzési eljárás szerződéskötésének várható időpontja** |
|  | Általános menedzsment a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához | Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján | 20.000.000 | Nemzeti | 2012. 09. | 2012. 12. |
| **2.** | Mérnök felügyelet a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához | Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján | 24.500.000 | Nemzeti | 2012. 09. | 2012. 12. |
| **3.** | Tájékoztatás és nyilvánosság a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához | Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján | 23.500.000 | Nemzeti | 2012. 09. | 2012. 12. |
| **4.** | Építés a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához | Nemzeti nyílt eljárás (Kbt. 121. § (1) bek. b) pont alapján a Kbt. 83. § szerint) | 1.120.064.487 (1.096.648.304+23.416.183 tartalék) | Nemzeti nyílt | 2012. 12. | 2013. 04. |
| **5.** | Eszközbeszerzés a KEOP 7.1.1.1 projekt 2. fordulójához | Közösségi nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján) | 803.698.000 | Közösségi nyílt | 2012. 12. | 2012. 04. |

Kelt: Szombathely, 2012. szeptember 7.

**Marton Zsolt**

**Társulási Tanács Elnöke**

A 2012.évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását a Társulási Tanács …../2012. (IX. 13.) TT számú határozatával elfogadta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. sz. melléklet: A Támogatási szerződés** Cselekvési ütemterve | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 | | | | | 2013 | | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | |  |
|  | aug | szept | okt | nov | dec | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec |
| közbeszerzési tanácsadó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| általános menedzsment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mérnök felügyelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező tájékoztatási feladatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Megelőzési PR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| technológiai szerelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| megelőző és mentő régészet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lőszermentesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| műszaki, egyéb berendezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gépek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| járművek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kisértékű tárgyi eszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.sz. melléklet, a Támogatási szerződés 4. számú melléklete:** A projekt megvalósítás **pénzügyi ütemterve** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Csak az elszámolható költségekre vonatkozóan! | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |
| **Projektelem** | | | | **szerződés VAGY tevékenység** | | | | **Szerződés v. tevékenység kezdete [év, hónap]** | **2012. év [nettó Ft]** | **2013. év [nettó Ft]** | | | **2014. év [nettó Ft]** | | | **Összesen** | | | | **Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]** | | | |
| Projektmenedzsment /beruházás értékében/ Összesen | | | | PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések készítése | | | | 2013. április | 0 | 10 200 000 | | | 9 800 000 | | | **20 000 000** | | | | 2014. szeptember | | | |
| Közbeszerzés /beruházás értékében/ | | | | Beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása | | | | 2012. szeptember | 0 | 4 500 000 | | | 1 500 000 | | | **6 000 000** | | | | 2014. január | | | |
| Terület-előkészítés, területrendezés /beruh./ | | | | Terület előkészítési feladatok | | | | 2013.augusztus | 0 | 3 776 005 | | | 4 173 479 | | | **7 949 484** | | | | 2014. február | | | |
| Építési munkák | | | | Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása | | | | 2013.augusztus | 0 | 517 131 940 | | | 571 566 880 | | | **1 088 698 820** | | | | 2014. július | | | |
| Eszközbeszerzés | | | | Gépek, eszközök beszerzése | | | | 2014. január | 0 | 0 | | | 803 698 000 | | | **803 698 000** | | | | 2014. augusztus | | | |
| Mérnöki feladatok | | | | Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása | | | | 2013. április | 0 | 9 922 500 | | | 14 577 500 | | | **24 500 000** | | | | 2014. szeptember | | | |
| Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/ | | | | Tájékoztatási feladatok | | | | 2013. április | - | 6 885 000 | | | 6 615 000 | | | **13 500 000** | | | | 2014. szeptember | | | |
| PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ Összesen | | | | Megelőzési PR és egyéb feladatok | | | | 2013. április | 0 | 5 100 000 | | | 4 900 000 | | | **10 000 000** | | | | 2014. szeptember | | | |
| *Tartalék* | | | | | | | |  | 0 | 22 227 937 | | | 1 188 246 | | | **23 416 183** | | | |  | | | |
| Kedvezményezett által igényelt előleg | | | | | | | |  | 0 | 0 | | | 0 | | | **0** | | | |  | | | |
| Kedvezményezett által igénybevett előleg elszámolása/visszafizetése | | | | | | | |  | **0** | 0 | | | 0 | | | **0** | | | |  | | | |
| ***Összesen*** | | | | | | | |  | **0** | **579 743 382** | | | **1 418 019 105** | | | **1 997 762 487** | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| **Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi közbeszerzési terve** | | | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | | 1. **sz. melléklet, a Támogatási szerződés 6. sz. melléklete:** A projekt megvalósítás (**köz)beszerzései** | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | *Az elszámolható és nem elszámolható költségekre vonatkozóan is!* | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya  (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)** | | | | **Eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása)** | | | | **Becsült érték** | | **Rész-ajánlat (meg-nevezés/ NR)** | | **Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa** | | | **Ütemezés [év, hó]** | | | | | | | | |
| **A dokumentáció KSz-hez való benyújtása műszaki-szakmai szempontú jóváhagyás céljából** | | | **Ajánlati felhívás feladása/ ajánlatkérés időpontja** | | | | **Szerződéskötés** | |
| **Ft (nettó)** | |
| **1.** | | általános menedzsment | | PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések | | | | 20 000 000 | | Nincs | | Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján | | | n.a | | | 2013. március | | | | 2013. április | |
| **3.** | | közbeszerzési tanácsadó | | Beszerzések, közbeszerzések előkészítése, kiírása | | | | 6 000 000 | | Nincs | | Nem közbeszerzés (Kbt. 120. § g) pontja alapján) | | | n.a | | | 2012. augusztus | | | | 2012. szeptember | |
| **4.** | | mérnök felügyelet | | Építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása | | | | 24 500 000 | | Nincs | | Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján | | | n.a | | | 2013. március | | | | 2013. április | |
| **5.** | | Építés | | válogatómű, hulladékudvarok, illetve a szelektív gyűjtők aljzatának építése, válogatómű gépészet beszerzése, beépítése, megelőző régészeti munkálatok elvégzése, lőszermentesítés elvégzése, építési műszaki tartalék felhasználása | | | | 1 096 648 304 | | Nincs | | Nemzeti nyílt eljárás (Kbt. 121. § (1) bek. b) pont alapján a Kbt. 83. § szerint) | | | 2013. március | | | 2013. április | | | | 2013. augusztus | |
| **6.** | | Eszközbeszerzés | | Üveggyűjtő, gyűjtősziget, válogatómű konténer beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, 7 db tömörítős gyűjtőautó, házi komposztálók beszerzése konténer szállító hulladékudvarokhoz beszerzése | | | | 803 698 000 | | Nincs | | Közösségi nyílt eljárás (Kbt. 83. § alapján) | | | 2013. július | | | 2013. augusztus | | | | 2014. január | |
| **7.** | | Tájékoztatás, nyilvánosság | | Megelőzési PR és ÚSZT tájékoztatás I. csomag megvalósítása | | | | 23 500 000 | | Nincs | | Nemzeti eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján | | | n.a | | | 2013. március | | | | 2013. április | |
| **Összes költség** | | | |  | | | | **1 974 346 304 Ft** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| Tartalék | | | |  | | | | 23 416 183 Ft | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| **Összes költség tartalékkal** | | | |  | | | | **1 997 762 487 Ft** | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  |  | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | | | | | | |

Kelt: Szombathely, 2013.március 7.

**Marton Zsolt**

**Társulási Tanács Elnöke**

A 2013.évi közbeszerzési tervét a Társulási Tanács …../2013. (III. 07) TT számú határozatával elfogadta.